## CasosDiarios
USUARIO | ID | Fecha/Hora Asignación | Descripción | Asignado a | Estado | Ambiente | Servicio | Componente | Complejidad | Duracion (Hora o fraccion) Entero y decimal | Duracion (minutos) | Observaciones
TOPAZ | 235245 | 2024-05-17 | Revisión conexión a listas inhibitorias COB26, COB27 y COB28 | Fabian Pinto | Cerrado | COB27 | Software Base | CTS | Medio | 8 | 480 | Error de Data - Listas
BAC | Q4988704 | 2024-05-31 | Sesion CryptServer COBIS1 - Error en realce Tarjetas | Fabian Pinto | Cerrado | COB01 | Software Base | ATM | Medio | 4 | 240 | Error con los filtros de Crypserver y llaves
BAC | Q4990387 | 2024-05-31 | Migración de información | Andres Muñoz | Cerrado | COB05 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio |  | 0
TOPAZ | 236319 | 2024-05-31 | ambientar en Cobis22 Firmas -urgente atender IM's productivos | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB22 | Software Base | CMW | Alto | 5 | 300 | Se reviso y se configuró el servicio de firmas, se realizaron pruebas y por consola ya esta ejecutando, se requiere validar la ejecucion por frontend
TOPAZ | 236318 | 2024-05-31 | Notificador de eventos RECDES | Andres Muñoz | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio |  | 0
TOPAZ | 235245 | 2024-05-17 | Revisión conexión a listas inhibitorias COB26, COB27 y COB28 | Fabian Pinto | Cerrado | COB27 | Software Base | CTS | Alto | 4 | 240 | Error de Data - Listas
TOPAZ | 236137 | 2024-05-29 | Catalogar SQR'S Cobis25 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4990414 | 2024-05-31 | Error Apertura de Cuenta de Ahorro | Raul Garzon | Cerrado | COB05 | Funcional | FrontEnd | Bajo | 0.5 | 30
BAC | Q4990481 | 2024-05-31 | Catalogación COBIS04 SD3882646 y SD4183589 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1.5 | 90
BAC | QT3192296 | 2024-05-31 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | QT3256452 | 2024-05-31 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 236489 | 2024-05-31 | Solicitud Catalogación certificación REC desacoplado | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 236442 | 2024-05-31 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Software Base | REC | Medio | ,5 | #VALUE!
BAC | Q4988055 | 2024-05-31 | Permisos en tablas cobis03 | Sandra Gutierrez | Cerrado | COB03 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 5
TOPAZ | 236227 | 2024-05-29 | cobis 25 pruebas h2 SD6040267 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 236087 | 28/5/2024 | NIVELACION DE INFORMACIÓN SERVIDOR CENTRAL Y LOCAL | Andres Muñoz | Cerrado | COB28 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio |  | 0
TOPAZ | 235971 | 28/5/2024 | ambiente cobis 26 depositos judiciales | Fabian Pinto | Cerrado | COB26 | Software Base | CMW | Medio | 8 | 480 | Al momento de actualizar el SO, hubo un conflicto con los binarios del filtros 15 de DJ
TOPAZ | 235917 | 2024-05-27 | Error ejecución VBATCH Certificación REC D -solicitar sesion | Giovanni Castelblanco | Cerrado | Otro | Software Base | REC | Medio | 1.5 | 90
TOPAZ | 236082 | 28/5/2024 | Actualizar modulo web Branch en cobis26 | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Software Base | BRANCH | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 235829 | 2024-05-27 | Catalogación sobre CWC ambiente COBIS26 | Daniel Caicedo | Cerrado | COB26 | Catalogación | CWC | Bajo |  | 0
TOPAZ | 235790 | 2024-05-27 | Solicitud permisos de consulta tabla ambiente cobis01 | Andres Muñoz | Cerrado | COB01 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio |  | 0
TOPAZ | 236058 | 28/5/2024 | Catalogacion sp cobis 25 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 235943 | 2024-05-27 | Catalogación | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235934 | 2024-05-27 | Generación Urgente Ejecutable y dlls del SD4245879 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235932 | 2024-05-27 | SD5131818 Ejecutable de RollBack | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235409 | 2024-05-20 | Soporte revisión filtro pago PSE AS400 Cobis26 | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB26 | Software Base | CMP | Alto | 10 | 600 | Se requirió reversar la version del sistema operativo la maquina de CMP, ya que presenta error de ejecucion del admin en el kernel, por lo cual presenta la novedad de registro del AS400. Despues de la validacion del admin de kernel, se realiza sesion para la ejecucion en cobis26 con Win22, se valida la conexion y queda trabajando con normalidad
TOPAZ | 235878 | 2024-05-24 | Generacion ejecutable SD6027998 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235492 | 2024-05-21 | Restaurar permisos del usuario depjud26 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB26 | SysAdmin | JBOSS | Bajo | 0.5 | 30
TOPAZ | 235673 | 2024-05-23 | SD6040267 PERMISOS DE LECTURA | Andres Muñoz | Cerrado | COB25 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60 | asignacion de permisos
TOPAZ | 235069 | 2024-05-16 | Permiso usuario consulta Base de datos COB26 y COB28 | Andres Muñoz | Cerrado | COB26 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio |  | 0
TOPAZ | 233379 | 2024-04-24 20:11 | Catalogación sobre CWC ambiente COBIS27 y COB28 | Daniel Caicedo | Cerrado | COB27 | Catalogación | CMW | Medio |  | 0
TOPAZ | 232088 | 2024-04-10 08:44 | Catalogación sobre CWC ambiente COBIS27 y COB28 | Daniel Caicedo | Cerrado | COB28 | Catalogación | CMW | Medio |  | 0
TOPAZ | 234490 | 2024-09-05 | Permisos carpeta compartida MIZ | Erick Rodriguez | Cerrado | Otro | SysAdmin | Compartidas | Bajo | 0.5 | 30
TOPAZ | 235742 | 2024-05-23 | Sincronizacion de fecha en Branch para cobis 26 | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB26 | SysAdmin | BRANCH | Bajo | 0.5 | 30
TOPAZ | 235704 | 2024-05-23 | Errror PSE cobis 26 | Fabian Pinto | Cerrado | COB26 | Software Base | JBOSS | Medio | 2 | 120 | Los servicios .war no cargaban desde consola, se reiniicio el ambiente
TOPAZ | 235588 | 2024-05-22 | Actualización de la infraestructura COBIS26, COBIS27 y COB28 | Andres Sandoval | Cerrado | COB28 | Catalogación | FrontEnd | Medio | 2 | 120
TOPAZ | 235769 | 2024-05-23 | Generación Urgente Ejecutable y dlls del SD4245879 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235537 | 2024-05-23 | Solicitud archivos binarios Producción | Andres Sandoval | Cerrado | Produccion | Software Base | ATM | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 235320 | 2024-05-20 | Catalogación base de datos central COBIS26 pruebas BAC | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 233645 | 2024-04-29 09:01 | Permisos de usuario cobis 26 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB26 | SysAdmin | CTS | Bajo | 0.5 | 30
TOPAZ | 235478 | 2024-05-21 | Generacion dll | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 234052 | 2024-05-02 | Permisos carpeta compartida | Erick Rodriguez | Cerrado | Otro | SysAdmin | Compartidas | Bajo | 1 | 60
TOPAZ | 235342 | 2024-05-20 | Generación Ejecutable SD4245879 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235220 | 2024-05-17 | Evidencia catalogación SD5948587 | Andres Sandoval | Cerrado | COB23 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.7 | 42
TOPAZ | 235129 | 2024-05-16 | Generación Ejecutable Comext CCE para SD6107005 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | #REF!
TOPAZ | 235097 | 2024-05-16 | Generacion Ejecutable SD6014295 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235092 | 2024-05-16 | Documento de Catalogación SD6030471 | Andres Sandoval | Cerrado | COB24 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235078 | 2024-05-16 | Catalogación SD6008911 Ambiente COBIS26 | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
TOPAZ | 234956 | 2024-05-14 | Generacion de ejecutable | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234282 | 2024-10-05 | catalogacion en produccion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | ,3 | #VALUE!
TOPAZ | 234338 | 2024-10-05 | Solicitud Catalogación producción REC desacoplado | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 234212 | 2024-07-05 | catalogacion en produccion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | 6 | 360
TOPAZ | 234487 | 2024-05-09 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 234459 | 2024-05-09 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 234435 | 2024-05-09 | Bloqueo de fuentes SD6077474 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 233834 | 30/4/2024 | catalogacion en produccion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 234329 | 2024-08-05 | ISS_SD6092641_rollback - Generación Ejecutable | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234320 | 2024-08-05 | Generación Ejecutable de COMEXT-CCE SD5840566 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234228 | 2024-07-05 | Solicitud bloqueo de fuentes SD5868885 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234206 | 2024-07-05 | ISS_SD6092641 - Generación Ejecutable | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 233742 | 29/4/2024 | Documento de Catalogación SD6076205 | Andres Sandoval | Cerrado | COB24 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 233947 | 2024-02-05 | Generación Urgente Ejecutable y dlls del SD4245879 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234039 | 2024-03-05 | Generación ejecutable Terminal Administrativa SD5259057 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 233954 | 2024-03-05 | Solicitud Ejecutable SD6080896 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234008 | 2024-03-05 | ISS_SD5857765_QC30745 - Generación Ejecutable | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234029 | 2024-03-05 | Solicitud de pantalla de bloqueo de fuentes del VSS para el SD6026314 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234067 | 2024-03-05 | Generacion ejecutable SD6059615 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234521 | 2024-05-09 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 234524 | 2024-05-09 | catalogacion en produccion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234580 | 2024-05-09 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 234081 | 2024-03-05 | Solicitud de bloqueo de fuentes SD5159327_SPR1 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234082 | 2024-03-05 | Solicitud de bloqueo de fuentes SD5159327_SPR2 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234074 | 2024-03-05 | Catalogar en Cobis25 Sqr | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234162 | 2024-03-05 | Generación de ejecutables SD5131818_QC30696 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234306 | 2024-05-09 | permisos en ruta en de CTS Cobis 23 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB27 | SysAdmin | CTS | Bajo | 0.4 | 24
TOPAZ | 234669 | 2024-05-10 | Permisos sobre CTS COB27 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB27 | SysAdmin | CTS | Bajo | 0.4 | 24
TOPAZ | 234206 | 2024-07-05 | ISS_SD6092641 - Generación Ejecutable | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234228 | 2024-09-05 | Solicitud bloqueo de fuentes SD5868885 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234270 | 2024-09-05 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234647 | 2024-05-10 | Generacion de ejecutables SD4245879_QC30793 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234650 | 2024-05-10 | catalogacion en produccion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 234653 | 2024-05-10 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 234662 | 2024-05-10 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 234665 | 2024-05-10 | Generacion de ejecutables SD4245879_QC30793 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 234843 | 2024-05-14 | Generación Ejecutable (SB) - ISS_SD6094786 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234866 | 2024-05-14 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 234863 | 2024-05-14 | catalogación SD6001235 pruebas extendías ajustes | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234869 | 2024-05-14 | Generación ejecutable Seguridad SD6008911 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234892 | 2024-05-14 | Nivel de log CTS Transaccional COB26 | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Software Base | CTS | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235045 | 2024-05-15 | Generación Urgente Ejecutable y dlls del SD4245879 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 235049 | 2024-05-15 | catalogacion en produccion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235164 | 2024-05-16 | SD5773718 GENERACION EJECUTABLE ROLLBACK | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 235121 | 2024-05-16 | Generación dll PryFrmBuscla.dll SD6107005 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 235192 | 2024-05-16 | Catalogación SQR ambiente COB26, COBIS27 y COB28 | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Catalogación | CMW | Medio | ,3 | #VALUE!
TOPAZ | 235356 | 2024-05-20 | Catalogación SD6008911 Ambiente COBIS26 | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
TOPAZ | 235450 | 2024-05-20 | Generación Ejecutable (SB) - ISS_SD6094786_JC | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 235446 | 2024-05-20 | catalogacion en produccion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235481 | 2024-05-20 | Generación Urgente Ejecutable y dlls del SD4245879 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 235602 | 2024-05-21 | Solicitud bloqueo fuentes | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 235789 | 2024-05-23 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235819 | 2024-05-23 | Solicitud bloqueo fuentes | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234878 | 2024-05-14 | Reinicio de CTS ambiente 27 | Andres Sandoval | Cerrado | COB27 | Software Base | CTS | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 234951 | 2024-05-14 | Generacion ejecutable SD5131818_QC30800 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234985 | 2024-05-15 | Generacion dll cartera | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 234986 | 2024-05-15 | Generación ejecutable de cartera | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 235008 | 2024-05-15 | catalogacion en certificacion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235904 | 2024-05-24 | Solicitud ejecutable person.exe SD5639564_QC30870 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 235916 | 2024-05-24 | Solicitud Catalogación CERTIFICACION REC desacoplado | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235829 | 2024-05-24 | Catalogación sobre CWC ambiente COBIS26 | Daniel Caicedo | Cerrado | COB27 | Catalogación | CMW | Medio |  | 0
TOPAZ | 235946 | 2024-05-27 | bloqueo de fuentes REC | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 235790 | 27/5/2024 | Solicitud permisos de consulta tabla ambiente cobis01 | Andres Muñoz | Cerrado | COB01 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60 | se conseden los permisos solicitados
TOPAZ | 235953 | 27/5/2024 | Catalogar cobis25 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 236013 | 27/5/2024 | Nivel de log CTS Transaccional COB6 y COB5 | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Software Base | CTS | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 236012 | 27/5/2024 | Permiso usuario consulta Base de datos COB6 y COB5 | Andres Muñoz | Cerrado | COB05 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60 | se conseden los permisos solicitados
TOPAZ | 236119 | 2025-05-28 | Catalogacion sp cobis 25 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 236108 | 2025-05-28 | Generación ejecutable Clientes - SD6057159 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 236139 | 2025-05-28 | Catalogación sp cobis25 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 236152 | 2025-05-28 | Solicitud Catalogación Tellerweb SD6008911 COBIS26 | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 236186 | 2025-05-28 | Generacion ejecutable ISS_SD6124713 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 236150 | 2025-05-28 | Catalogación sp cobis25 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
TOPAZ | 236174 | 2025-05-28 | Generación de ejecutable - SD6121178 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 236188 | 2025-05-28 | Catalogacion Certificacion Rec Desacoplado | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 236204 | 2025-05-28 | catalogacion en produccion REC-D | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 236206 | 2024-05-29 | Solicitud Catalogación certificación REC desacoplado | Andres Sandoval | Cerrado | Todos | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 236245 | 2024-05-29 | Catalogación sobre CTS Transaccional ambiente COBIS26 | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Catalogación | CTS | Medio | 0.5 | 30
TOPAZ | 236283 | 2024-05-29 | Generación ejecutable Terminal Administrativa SD6098542 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 236383 | 2024-05-30 | Generación ejecutable Seguridad SD6008911 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 236388 | 2024-05-30 | Generación Urgente Ejecutable y dlls del SD4245879 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | FrontEnd | Medio | 0.4 | 24
TOPAZ | 236390 | 2024-05-30 | Catalogacion SD5939716 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 236438 | 2024-05-30 | Catalogación SD6098542 Ambiente COBIS26 | Andres Sandoval | Cerrado | COB26 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4978147 | 2024-05-20 | Mensajes Cobis 3 | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB03 | Software Base | CMW | Medio |  | 0
BAC | QT3206611 | 2024-05-23 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB10 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4985734 | 2024-05-28 | Error en Ambiente Cobis04 - Modulo Cartera | Raul Garzon | Cerrado | COB04 | Funcional | FrontEnd | Alto | 6 | 360
BAC | Q4985479 | 2024-05-28 | NO PERMITE CREAR CAJA EN COB05 | Raul Garzon | Cerrado | COB05 | Funcional | FrontEnd | Medio | 1.5 | 90
BAC | Q4984302 | 2024-05-27 | Creación usuario BD | Andres Muñoz | Cerrado | COB05 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio |  | 0
BAC | Q4984679 | 2024-05-24 | SD5209302 - Archivo debito_E_lote_xxxx_xxxxxxx.lis no genera | Raul Garzon | Cerrado | COB01 | Funcional | FrontEnd | Medio | 4 | 240
BAC | QT3263036 | 2024-05-23 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QT3265424 | 2024-05-27 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4983117 | 2024-05-24 | Pantalla adicional módulo SB. | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Software Base | BRANCH | Alto |  | 0
BAC | Q4953167 | 2024-05-08 | Error en generación de Certificados tributarios en Ambiente Cob06 Modulo SIT | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Medio | 2 | 120 | Se pidio mas informacion
BAC | Q4955259 | 2024-05-02 | Error COBIS 6 Pago DJ por Caja | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Bajo | 0.5 | 30
BAC | Q4956486 | 24/04/2024 | Constitución Depósitos Masivos | Raul Garzon | Cerrado | COB03 | Funcional | FrontEnd | ALTO | 18 | 1080
BAC | Q4958551 | 25/04/2024 | Actualización apertura y Cierre de Oficina Plazo Fijo Cobis03 | Fabian Pinto | Cerrado | COB03 | Software Base | CMW | Medio | 3 | 180 | Error de fechas de proceso y apertura Plazo fijo
BAC | Q4958608 | 25/04/2024 | Contabilidad Batch COBIS03 | Andres Muñoz | Cerrado | COB03 | Base de Datos | BD CENTRAL | Alto |  | 0
BAC | Q4961099 | 29/04/2024 | Catalogacion COBIS5 | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 24
BAC | Q4961099 | 2024-05-03 | Catalogacion COBIS5 | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 16 | 960
BAC | Q4961177 | 29/04/2024 | Activación crontab Neurona COB06 | Fabian Pinto | Cerrado | COB06 | Software Base | CMW | Medio | 2 | 120 | Se habilito el servicio de contrab en cobis06
BAC | Q4961228 | 2024-08-05 11:04 | Fechas Erradas al generarse el PIN para Emisión Depto Judiciales Individuales | Fabian Pinto | Cerrado | COB01 | Software Base | CTS | Bajo | 2 | 120 | Error de fechas
BAC | Q4961527 | 2024-05-02 | Se solicita verificar el módulo terminal opción solicitud de chequera | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Alto | 6 | 360
BAC | Q4962059 | 30/04/2024 | Actualizay catalogacion del fuente de produccion | Andres Sandoval | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4962356 | 2024-10-05 10:02 | Fallo en validacion de biometría para tellerweb y cobis cob09 | Fabian Pinto | Cerrado | COB09 | Software Base | FrontEnd | Alto | 2 | 120 | Error con el aparato de biometria
BAC | Q4962666 | 2024-05-02 | SD5209302 - Error modulo de clientes COB01 | Raul Garzon | Cerrado | COB01 | Funcional | FrontEnd | Medio | 5 | 300
BAC | Q4962843 | 2024-01-05 10:02 | Mensaje Cobis 3 | Sandra Gutierrez | Cerrado | COB03 | Software Base | CMW | Bajo | 0.5 | 5
BAC | Q4963033 | 2024-05-03 | Catalogación COBIS04 SD4183589 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4963335 | 2024-02-05 10:03 | Catalogacion SD Xsell | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio |  | 0
BAC | Q4963496 | 2024-02-05 11:04 | Error Realce de Tarjeta Debito COB04 | Fabian Pinto | Cerrado | COB04 | Software Base | CMW | Alto | 8 | 480 | Error de llaves y conexion al crybserver
BAC | Q4963645 | 2024-02-05 11:04 | SD5153277 - error archivo de salida | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB10 | SysAdmin | CMW | Alto | 9 | 540
BAC | Q4963645 | 2024-02-05 12:03 | SD5153277 - error archivo de salida | Erick Rodriguez | Cerrado | COB10 | SysAdmin | CMW | Medio |  | 0
BAC | Q4963678 | 2024-05-02 | Cierre Operacion Branch | Raul Garzon | Cerrado | COB03 | Funcional | FrontEnd | Medio | 2 | 120
BAC | Q4963800 | 2024-02-05 14:10 | Marcar Festivo COBIS05 | Sandra Gutierrez | Cerrado | COB05 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4963803 | 2024-05-06 | Migración NIT 8999990902 | Sandra Gutierrez | Cerrado | COB03 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4963809 | 2024-05-02 14:13 | Cobis No Produccion Ejecucion Batch | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Medio | 1.5 | 90
BAC | Q4963825 | 2024-05-02 14:17 | Revisión COBIS03 | Raul Garzon | Cerrado | COB03 | Funcional | FrontEnd | Medio | 4 | 240
BAC | Q4965025 | 2024-03-05 10:52 | Error proceso realce de tarjeta debito en COB05 | Fabian Pinto | Cerrado | COB05 | Software Base | CMW | Alto | 8 | 480 | Error de llaves y conexion al crybserver
BAC | Q4965168 | 2024-05-03 | Timed out Cobis01 | Raul Garzon | Cerrado | COB01 | Funcional | FrontEnd | Bajo | 0.25 | 15
BAC | Q4965383 | 2024-03-05 14:39 | SD5349288 Permisos bases de datos | Sandra Gutierrez | Cerrado | COB05 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4965510 | 2024-03-05 15:33 | permisos FTP cobis05 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB05 | SysAdmin | CMW | Bajo | 0.5 | 30
BAC | Q4965510 | 2024-05-06 | permisos FTP cobis05 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB05 | SysAdmin | CMW | Bajo | 0.5 | 30
BAC | Q4966405 | 2024-05-07 | Recatalogación SD5349288 - SD5783503 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4967179 | 2024-07-05 | SD5944612 catalogar | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4967306 | 2024-05-07 | Homologacion COBIS05 | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4968355 | 2024-05-08 | Revisión COB01 | Fabian Pinto | Cerrado | COB01 | Software Base | CTS | Medio | 2 | 120 | Error con el EndPoint de servicio de tarjeta credito
BAC | Q4968641 | 2024-05-08 | Rollback SD5440069 - SD6064410 - SD6071328 - SD6081908 - SD6049722 COBIS05 | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 4 | 240
BAC | Q4969097 | 2024-05-08 | No toma La contraseña | Raul Garzon | Cerrado | COB05 | Funcional | FrontEnd | Medio | 3 | 180
BAC | Q4969097 | 2024-05-08 | Asignar roles 75-76-84 usuario mgaravit | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Medio | 3 | 180
BAC | Q4969274 | 2024-05-09 | SD5349288 Permisos bases de datos | Andres Muñoz | Cerrado | COB03 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4969341 | 2024-05-08 | Revisión OPDesembolsoCierreSolicitud | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Medio | 4 | 240
BAC | Q4969476 | 2024-05-09 | catalogacion SD5308491 COB3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4969476 | 2024-05-08 | catalogacion SD5308491 COB3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4969493 | 2024-05-09 | Verificar Distribucion de COBIS04 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 3 | 180
BAC | Q4969998 | 2024-05-09 | catalogar SD5630688 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4970033 | 2024-05-09 | catalogación COBIS06 SD5819640 | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4970087 | 2024-10-05 10:02 | SD5543123 Catalogacion Qcs | Andres Sandoval | Cerrado | COB02 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4970316 | 2024-10-05 10:02 | SD5960610 | Sandra Gutierrez | Cerrado | COB03 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4971215 | 2024-10-05 10:02 | SD5131818 - Error en ambiente COB06 | Sandra Gutierrez | Cerrado | COB06 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4971400 | 2024-10-05 10:02 | Cantabilidad COBIS03 | Andres Muñoz | Cerrado | COB03 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4972573 | 2024-10-05 10:02 | SD5543123 Solicitud de backup | Andres Muñoz | Cerrado | COB02 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4973205 | 2024-05-15 | Error batch 6058 Cobis03 | Fabian Pinto | Cerrado | COB03 | Software Base | CMW | Alto | 2 | 120 | tabla de contabilidad presentaba debitos y creditos de manera negativa
BAC | Q4973433 | 2024-05-15 | Conexion a Vbatch no se conecta al central Cobis03 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Software Base | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | Q4973499 | 2024-05-14 | Transferencias entre cuentas propias y pagos PSE | Raul Garzon | Cerrado | COB03 | Funcional | FrontEnd | Alto | 12 | 720
BAC | Q4973936 | 2024-05-15 | Permisos SQL COB5 | Andres Muñoz | Cerrado | COB05 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4974017 | 2024-05-15 | Backup y restauracion cob_sit de COBIS5 A COBIS6 | Andres Muñoz | Cerrado | COB05 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4974041 | 2024-05-16 | Permisos | Andres Muñoz | Cerrado | COB01 | Base de Datos | BD CENTRAL | Bajo |  | 0
BAC | Q4974564 | 2024-05-15 | Error COBIS05 | Raul Garzon | Cerrado | COB05 | Funcional | FrontEnd | Bajo | 0.5 | 30
BAC | Q4974573 | 2024-05-16 | ERROR COB 09 VALIDACION BIOMETRICA | Fabian Pinto | Cerrado | COB09 | Software Base | FrontEnd | Medio | 2 | 120 | Error con el aparato de biometria
BAC | Q4974819 | 2024-05-15 | Catalogacion COBIS04 SD5961520 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4975107 | 2024-05-16 | Recatalogación Cobis3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | Q4976052 | 2024-05-16 | Error con dll | Raul Garzon | Cerrado | COB03 | Funcional | FrontEnd | Bajo | 0.5 | 30
BAC | Q4976090 | 2024-05-16 | Homologacion COBIS06 | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4976208 | 2024-05-17 | reinicio Kernel COB4 DEF SD6092641 | Fabian Pinto | Cerrado | COB04 | Software Base | CMW | Alto | 1 | 60 | Se agregaron otro servicios a la tabla.srv para pruebas
BAC | Q4976524 | 2024-05-16 | Homologación COBIS01 y COBIS06 | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4976590 | 2024-05-20 | Ciclo cero sp faltante SD5869006 | Andres Sandoval | Cerrado | COB09 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4976867 | 2024-05-17 | No permite apertura de cta. cte. | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Medio | 3 | 180
BAC | Q4977846 | 2024-05-17 | Se solicita catalogar ImpFIrm y Cap firm com mensaje: [sp_impresion_firma]: No existe mensaje asocia | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Bajo | 0.5 | 30
BAC | Q4978621 | 2024-05-20 | SD5960610 Catalogación SP's | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4979062 | 2024-05-20 | Validar en el módulo de trámites , no está habilitado el campo 'Subarreg' | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Alto | 6 | 360
BAC | Q4979321 | 2024-05-21 | Creación Ascard Web COB07 | Fabian Pinto | Cerrado | COB07 | Software Base | CTS | Alto | 4 | 240 | Configuración de servicio ASCARD en cobis07
BAC | Q4979377 | 2024-05-21 | Se solicita acompañamiento para atender soporte a la gerencia | Fabian Pinto | Cerrado | COB03 | Software Base | CMW | Medio | 2 | 120
BAC | Q4980368 | 2024-05-22 | SD5209302 - error proceso de realce | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB01 | Software Base | CMW | Medio | 2 | 120
BAC | Q4980869 | 2024-05-21 | Aborta Batch 21611 | Raul Garzon | Cerrado | COB06 | Funcional | FrontEnd | Bajo | 1 | 60
BAC | Q4981464 | 2024-05-23 | Solicitud Actualizacion Ambiente en Cobis01 para que la contabilidad este con la Fecha de Proceso ac | Raul Garzon | Cerrado | COB01 | Funcional | FrontEnd | Medio | 5 | 300
BAC | Q4981470 | 2024-05-23 | Homologación COBIS05. | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 2 | 120
BAC | Q4981498 | 2024-05-23 | Mensaje TimeOut en modulo de Plazo Fijo | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB03 | Software Base | BD CENTRAL | Alto | 2 | 120
BAC | Q4982727 | 2024-05-23 | Catalogación sp COBIS06 | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4983363 | 2024-05-24 | Ajuste conector "ConnectorModeloRiesgo" CTS | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB06 | Software Base | CTS | Bajo | 0.5 | 30 | Se modifica la ip en el archivo /cobis/ctsusr6/cobishome/CIS/SERVICES/CSPROUTING/services/ORQRestModeloRiesgo.xml y se recarga el CTS
BAC | QC30711 | 2024-05-02 | Catalogacion COBIS3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30737 | 2024-05-02 | Catalogacion COBIS3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QC30747 | 2024-05-22 | Catalogacion COB5 | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1.5 | 90
BAC | QC30768 | 2024-05-08 | Catalogacion COBIS3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30819 | 2024-05-23 | Catalogacion COB1 | Andres Sandoval | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QT3235068 | 2023-11-08 17:52 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | CMW | Medio |  | 0
BAC | QT3240395 | 2024-05-07 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QT3244394 | 2024-05-06 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QT3247631 | 2024-05-06 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QT3260902 | 2024-05-20 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QT3261867 | 2024-05-07 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QT3262554 | 2024-05-02 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QT3263489 | 2024-05-22 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QT3263891 | 2024-05-08 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB10 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QT3264150 | 2024-05-23 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | FrontEnd | Medio | 1 | 60
BAC | QT3264391 | 2024-05-20 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4984277 | 2024-05-24 | Catalogación - SD6102545 | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30852 | 2024-05-24 | Catalogacion COB4 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30784 | 2024-05-24 | Catalogacion COB4 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4984302 | 2024-05-27 | Creacion Usuario BD | Andres Muñoz | Cerrado | COB05 | Base de Datos | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12 | se devuelve con las credenciales del usuario de consulta
BAC | QC30814 | 2024-05-28 | Catalogacion COB1 | Andres Sandoval | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30781 | 2024-05-28 | Catalogacion COB3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4986880 | 2024-05-28 | Catalogacion sp en COBIS04 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4986830 | 2024-05-28 | No existe registro de Apertura | Raul Garzon | Cerrado | COB03 | Funcional | FrontEnd | Medio | 1.5 | 90
BAC | Q4986875 | 2024-05-28 | Timeout Cobis01 | Raul Garzon | Cerrado | COB01 | Funcional | FrontEnd | Bajo | 0.5 | 30
BAC | QC30868 | 2024-05-28 | Catalogacion COB4 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30893 | 2024-05-28 | Catalogacion COB3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30883 | 2024-05-29 | Catalogacion COB4 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30767 | 2024-05-29 | Catalogacion COB6 | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30844 | 2024-05-29 | Catalogacion COB3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | QC30898 | 2024-05-29 | Catalogacion COB1 | Andres Sandoval | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4989823 | 2024-05-30 | Catalogación SD6122790 COBIS06 | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4989797 | 2024-05-30 | Error Creación Cliente | Raul Garzon | Cerrado | COB05 | Funcional | FrontEnd | Medio | 1.5 | 90
BAC | Q4987808 | 2024-05-30 | Catalogación - SD6027998 | Andres Sandoval | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QT3266368 | 2024-05-30 | Catalogadores cobis | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QC30910 | 2024-05-30 | Catalogacion COB4 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QC30859 | 2024-05-30 | Catalogacion COB1 | Andres Sandoval | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QC30876 | 2024-05-30 | Catalogacion COB6 | Andres Sandoval | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QC30890 | 2024-05-30 | Catalogacion COB10 | Andres Sandoval | Cerrado | COB10 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QC30905 | 2024-05-30 | Catalogacion COB4 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | QC30840 | 2024-05-30 | Catalogacion COB4 | Andres Sandoval | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 236378 | 2024-05-30 | Error monolítico Administrador de crédito COB28 | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB28 | Software Base | BRANCH | Medio | 0.5 | 30
BAC | QC30922 | 2024-05-30 | Catalogacion COB3 | Andres Sandoval | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 18
BAC | Q4988874 | 2024-05-30 | Aborto en ejecución proceso Batch 21611 en Ambiente Cob06 | Giovanni Castelblanco | Cerrado | COB06 | Software Base | CMW | Medio | 1 | 60
BAC | Q4958608 | 2024-05-02 | Contabilidad Batch COBIS03 | Fabian Pinto | Cerrado | COB03 | Software Base | BD CENTRAL | Medio | 3 | 180 | La base de datos cob_conta se lleno y se depuro
BAC | Q4963394 | 2024-02-05 | Parametrización ASCARD | Fabian Pinto | Cerrado | COB10 | Software Base | CTS | Medio | 2 | 120 | Se configuro el servicio de ASCARD para cobis10
BAC | Q4966360 | 2024-07-05 | Errror con el usuario operador | Fabian Pinto | Cerrado | COB05 | Software Base | CMW | Medio | 3 | 180 | Login Filed del usuario operador
BAC | Q4963645 | 14/5/2024 | Error archivo de salida | Fabian Pinto | Cerrado | COB10 | Software Base | CMW | Medio | 18 | 1080 | Permisos del usuario al momento de generar archivo
BAC | Q4974564 | 16/5/2024 | Error COBIS05 | Fabian Pinto | Cerrado | COB05 | Software Base | CMW | Bajo | 1 | 60 | Decian que no se podia ejecutar bath pero si dejaba
BAC | Q4978147 | 20/5/2024 | Mensaje de error cobis03 | Fabian Pinto | Cerrado | COB03 | Software Base | FrontEnd | Medio | 3 | 180 | Conexion al cifin desde kernel central
TOPAZ | 235409 | 20/5/2024 | Error Filtro Cobis 26 DJ | Fabian Pinto | Cerrado | COB26 | Software Base | CMP | Alto | 8 | 480 | Al momento de actualizar el SO, hubo un conflicto con los binarios del filtros 15 de DJ
TOPAZ | 236319 | 30/5/2024 | Error en servicio de firmas | Fabian Pinto | Cerrado | COB22 | Software Base | CMW | Alto | 3 | 180 | Error al momento de ejecutar Shell de Firmas y con el uusario atmBatch, no podia tener conexion con la BD central
TOPAZ | 236311 | 30/5/2024 | Error en servicio de firmas | Fabian Pinto | Cerrado | COB28 | Software Base | CMW | Alto | 4 | 240 | No existia sp en bd y no tenia conexion desde cmp a la base de datos central
BAC | 236583 | 2024-05-31 | Bloqueo de Fuente (SBA) - ISS_SD6101033 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | Bloqueo Fuente | Medio | 0.2 | 12
BAC | Q4961177 | 2024-06-05 | Activación crontab Neurona COB06 | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Software Base | CMW | Medio | 1 | 60
BAC | Q4961814 | 2024-06-05 | CATALOGACION SD5110216 COB05 | Steven Garcia | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 30
BAC | Q4962059 | 2024-06-05 | Actualizar catalogacion del componente del QC29866 | Steven Garcia | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Bajo | 0.3 | 30
BAC | QC30758 | 2024-06-05 | SD5130063- Archivo de salida p2 | Steven Garcia | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Bajo | 0.3 | 30
BAC | Q4963126 | 2024-07-05 | Homologacion COBIS04 | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Bajo | 3 | 180
BAC | Q4963394 | 2024-07-05 | Parametrización ASCARD WEB COB10 | Steven Garcia | Cerrado | COB10 | Catalogación | CTS | Medio | 2 | 120
TOPAZ | Requerimiento #233829 | 2024-07-05 | SD4879005/SD5065416 Catalogación COBIS26 | Steven Garcia | Cerrado | COB26 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 6 | 360
TOPAZ | Requerimiento #234154 | 2024-07-05 | SD5942399 Catalogación COBIS26 | Steven Garcia | Cerrado | COB26 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 2 | 120
BAC |  | 2024-07-05 | validación de servicio de la DIAN en cob09 | Steven Garcia | Cerrado | COB09 | Catalogación | CTS | Alto | 3 | 180
TOPAZ | Requerimiento #234275 | 2024-07-05 | SD4879005/SD5065416 Catalogación COBIS26 | Steven Garcia | Cerrado | COB26 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | QC30717 | 2024-07-05 | Error en el cargue de congitencia | Steven Garcia | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.1 | 10
BAC | QC30770 | 2024-07-05 | Optimizacion vinculacion formulario Cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.15 | 15
BAC | QC30636 | 2024-07-05 | No reserva dividendo vigente tramite R | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.15 | 15
BAC | QC30768 | 2024-07-05 | Valor mayor de la cobertura y valor en 0 interes | Steven Garcia | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.15 | 15
TOPAZ | Requerimiento #234306 | 2024-08-05 | Soporte desarrollo | Steven Garcia | Cerrado | COB27 | Catalogación | CTS | Alto | 2 | 120
BAC | Q4966521 | 2024-07-05 | Error COBIS09 Servicio Clientes | Steven Garcia | Cerrado | COB09 | Catalogación | CTS | Medio | 2 | 120
BAC | QT3256923 | 2024-08-05 | Catalogadores cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Bajo | 2 | 120
BAC | Requerimiento #234483 | 2024-08-05 | catalogacion en produccion REC-D | Steven Garcia | Cerrado | Produccion | Catalogación | REC | Alto | 3 | 180
BAC | QC30772 | 2024-09-05 | SD4245879 Actualizacion juzgados al ejecutar el proceso 5013 esta cancelando el proceso es com si no almacenara los entes | Steven Garcia | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | QC30781 | 2024-09-05 | SD5960610 | Steven Garcia | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
TOPAZ | Soporte #234581 | 2024-09-05 | Reinicio CTS cobis 24 | Steven Garcia | Cerrado | COB24 | Catalogación | CTS | Alto | 1 | 60
TOPAZ | Soporte #234427 | 2024-09-05 | Soporte revisión filtro pago PSE AS400 Cobis26 | Steven Garcia | Cerrado | COB26 | Otro | CTS | Medio | 1 | 60
BAC | Q4967823 | 2024-09-05 | Error en OpMantPorClienteDirecciones | Steven Garcia | Cerrado | COB01 | Catalogación | CTS | Medio | 1 | 60
BAC | Requerimiento #234571 | 2024-09-05 | catalogacion en produccion REC-D | Steven Garcia | Cerrado | Produccion | Catalogación | REC | Alto | 2 | 120
BAC | Requerimiento #234573 | 2024-09-05 | catalogacion en produccion REC-D | Steven Garcia | Cerrado | Produccion | Catalogación | REC | Alto | 2 | 120
BAC | Q4949396 | 2024-09-05 | validación de servicio de la DIAN en cob09 | Steven Garcia | Cerrado | COB09 | Catalogación | CTS | Alto | 4 | 240
BAC | QC30794 | 2024-10-05 | SD6045820 - Error DA banca Oficial_no debita | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 20
BAC | QC30783 | 2024-10-05 | SD5131818 - indicador riesgo promedio | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 20
BAC | Soporte #234706 | 2024-10-05 | catalogación SD6001235 | Steven Garcia | Cerrado | Otro | Catalogación | Ejecutable | Alto | 2 | 120
BAC | Q4972534 | 2024-10-05 | Catalogación COBIS06 SD4986491 | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | QC30773 | 14/05/2024 | SD5349288 Nueva estructura de pagadoras | Steven Garcia | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | Q4971442 | 14/05/2024 | Error opEnviarNotificacionSMS COBIS08 | Steven Garcia | Cerrado | COB08 | Catalogación | CTS | Alto | 4 | 240
BAC | Q4966360 | 14/05/2024 | Cancelacion de Sartas COBIS05 | Steven Garcia | Cerrado | COB05 | Otro | BD CENTRAL | Medio | 2 | 120
TOPAZ | Soporte #234933 | 15/05/2024 | Error en ambiente 27 | Steven Garcia | Cerrado | COB27 | Catalogación | CTS | Medio | 1 | 60
TOPAZ | Requerimiento #234973 | 15/05/2024 | Revision CTS Cobis 24 | Steven Garcia | Cerrado | COB24 | Catalogación | CTS | Alto | 2 | 120
BAC | QC30734 | 15/05/2024 | SD5944612 - Error tabla de amortizacion | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 20
BAC | Q4974819 | 15/05/2024 | Catalogacion COBIS04 SD5961520 | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | QC30785 | 16/05/2024 | SD3882646 - Solicitud de Merge para PAP | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | QC30815 | 16/05/2024 | Error Transacción Consulta de Saldo Servibanca | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
Otros | Requerimiento #235164 | 16/05/2024 | SD5773718 GENERACION EJECUTABLE ROLLBACK | Steven Garcia | Cerrado | Otro | Catalogación | Ejecutable | Medio | 1 | 60
Otros | Requerimiento #235238 | 17/05/2024 | ISS_SD5857765_rollback - Generación Ejecutable | Steven Garcia | Cerrado | Otro | Catalogación | Ejecutable | Medio | 2 | 120
Otros | Requerimiento #235237 | 17/05/2024 | Generación Urgente Ejecutable y dlls del SD4245879 | Steven Garcia | Cerrado | Otro | Catalogación | Ejecutable | Medio | 3 | 180
TOPAZ | Requerimiento #235211 | 17/05/2024 | error en conexión frontend cobis28 | Steven Garcia | Cerrado | COB28 | Software Base | BRANCH | Medio | 1 | 60
BAC | QT3259821 | 17/05/2024 | Catalogadores cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 20
BAC | QT3264581 | 17/05/2024 | Catalogadores cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 20
BAC | QT3257792 | 17/05/2024 | Catalogadores cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.2 | 20
TOPAZ | Soporte #235263 | 17/05/2024 | Soporte conexión modulos COBIS24 | Steven Garcia | Cerrado | COB24 | Software Base | BRANCH | Medio | 0.4 | 40
Otros | Soporte #235267 | 17/05/2024 | Revisión frontend | Steven Garcia | Cerrado | COB24 | Software Base | CWC | Medio | 0.4 | 40
TOPAZ | Soporte #235268 | 17/05/2024 | Cobis 24 Teller no carga | Steven Garcia | Cerrado | COB24 | Software Base | CWC | Medio | 0.4 | 40
BAC | QC30800 | 17/05/2024 | SD5131818 - Solicitud de Merge | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 2 | 120
BAC | QC30772 | 17/05/2024 | SD4245879 Actualizacion juzgados al ejecutar el proceso 5013 esta cancelando el proceso es com si no almacenara los entes | Steven Garcia | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 40
BAC | QC30816 | 17/05/2024 | SD4245879 Consulta historico de confirmantes en el modulo de firmas los registros no estan ordenados como en la consulta de tadmin | Steven Garcia | Cerrado | COB01 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 40
TOPAZ | Requerimiento #235194 | 17/05/2024 | CTS de Integración COB27 | Steven Garcia | Cerrado | COB27 | Catalogación | CTS | Medio | 1 | 60
BAC | QT3264967 | 20/05/2024 | Catalogadores cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB10 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
BAC | Q4977876 | 20/05/2024 | Error transmición vrc ADC2 agrobac analisis servicio Cobis.SrvAplCobisVRC.ContextoRespuesta | Steven Garcia | Cerrado | COB01 | Catalogación | CTS | Medio | 3 Horas
BAC | QC30846 | 22/05/2024 | SD5130063- componente pagar_cuota_xp.sp | Steven Garcia | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 40
BAC | QT3264988 | 23/05/2024 | Catalogadores cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 1 | 60
Otros | Requerimiento #235639 | 23/05/2024 | Generación ejecutable Seguridad SD6008911 | Steven Garcia | Cerrado | Otro | Catalogación | Ejecutable | Alto | 1 | 60
Otros | Requerimiento #235711 | 23/05/2024 | Generación Ejecutable Rollback Plazo Fijo | Steven Garcia | Cerrado | Otro | Catalogación | Ejecutable | Alto | 2 | 120
TOPAZ | Soporte #235722 | 23/05/2024 | Problema conectividad CTS Cobis 26 | Steven Garcia | Cerrado | COB26 | Catalogación | CTS | Alto | 2 | 120
TOPAZ | Requerimiento #235715 | 23/05/2024 | SD6040267_H1 CATALOGACION COBI25 | Steven Garcia | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Bajo | 0.4 | 40
BAC | Q4982289 | 23/05/2024 | Catalogación COBIS06 SD6098667 | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 40
BAC | QC30841 | 24/05/2024 | SD5717691 - ERROR BITACORA SCRIPT DE DATOS | Steven Garcia | Cerrado | COB10 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 40
BAC | Q4982823 | 24/05/2024 | Error en operacion SrvAplCobisTramites.OpCreacionGarantias | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Catalogación | CTS | Medio | 2 | 120 | Se devuelve ya que no es tema de cts si no de data
BAC | Q4979341 | 24/05/2024 | Catalogacion COBIS05 | Steven Garcia | Cerrado | COB05 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 2 | 120
BAC | QT3264988 | 24/05/2024 | Catalogadores cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.4 | 40
BAC | QC30846 | 27/05/2024 | SD5130063- componente pagar_cuota_xp.sp | Steven Garcia | Cerrado | COB03 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 30
BAC | QC30760 | 27/05/2024 | SD5543123 - Error cr_superbancaria | Steven Garcia | Cerrado | COB02 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 30
BAC | QC30636 | 27/05/2024 | SD5130470 - No reversa dividendo vigente tramite tipo R | Steven Garcia | Cerrado | COB04 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.3 | 30
BAC | QT3264988 | 27/05/2024 | Catalogadores cobis | Steven Garcia | Cerrado | COB06 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 2 | 120
TOPAZ | 236809 | 2024-06-04 | Solicitud Catalogación certificación REC desacoplado | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | REC | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 236832 | 2024-06-05 | Generación ejecutable Terminal Administrativa SD5110216 | Andres Sandoval | Cerrado | Otro | Catalogación | Ejecutable | Medio | 0.3 | 18
TOPAZ | 236828 | 2024-06-05 | cobis 25 pruebas h3 SD6040267 | Andres Sandoval | Cerrado | COB25 | Catalogación | BD CENTRAL | Medio | 0.5 | 30
BAC | Q4991246 | 2024-06-05 | Acompáñamiento servicio ascard TC Cobis7 | Andres Sandoval | Cerrado | COB07 | Software Base | CWC | Bajo |  | 0

## Tareas
ID | Fecha/hora Asignación | Descripción | Asignado a | Estado | Ambiente | Servicio | Componente | Complejidad | Duracion (Hora o fraccion) Entero y decimal | Duracion (minutos) | Observaciones | Column1
| 2024-05-02 | Informe de Infraestructura AIX y Windows (seguirse por el de produccion, ver cuanto hay, cuanto se ha consumido y cuanto queda libre, por Lpar y por ambiente, y por servidor, x esx) | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | Otro | Bajo | 3 | 180 | 8 Mayo : No Hay avance - compromiso para el 10 d eMayo 17 mayo: se revisa un avance del 70% con fecha de compromiso final el dia viernes 24 de mayo
| 2024-05-02 | Informe de Usuarios (AIX-Windows) | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | Otro | Medio | 3 | 180 | 8 Mayo: Entrega 9 de mayo 17 Mayo: No hay Avance ,Compromiso final 24 mayo
| 2024-05-02 | Implementar Correo de centreum | Erick Rodriguez | En Validacion | Otro | SysAdmin | Otro | Alto | 12 | 720 | 8 de Mayo: No hay avance 17 de Mayo: No hay vance y no hay compromiso Nota: esta actividad es la mas importante | QUE SE HA VALIDADO? y cual es el error?
| 2024-05-02 | Terminar de poblar lo que falta de AIX en Centreon | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | Otro | Alto | 8 | 480 | 2/5/2024 - una maquina 8 Mayo: - se tiene todas la maquinas de windows AIX , implementado un servicio 17 Mayo: No hay avance, EL dia 21 de mayo validar avance a las 3pm 23 Mayo: No hay avance Envia correo diciendo lo que se ha realizado y no encuentra ninguna solucion adicional | La conexion que se tiene actualmente es por medio de SSH la cual solo nos permite validar los filesystem pero aunque tengan espacio genera error critico se vuelve a investigar por el metodo SNMP ya que este permite mas funciones de monitoreo pero no se obtiene avance hasta el momento no se genera conexion por este metodo
| 2024-05-02 | Diagrama de red | Erick Rodriguez | En Validacion | Otro | SysAdmin | Otro | Medio |  | 0 | 8 mayo: No Hay avance - 10 mayo 17 mayo: No hay vance, compromiso para entrega final el 7 de junio | Se valida el 23 de mayo si hay dudas y me informa que no
| 2024-05-02 | Diagrama de comunicacion | Erick Rodriguez | En Validacion | Otro | SysAdmin | Otro | Medio |  | 0 | 8 Mayo: No Hay avance -15 mayo 17 mayo: No hay vance, Compromiso de entrega final el de 7 de junio
| 2024-05-02 | Diagrama de infraestructura | Erick Rodriguez | En Validacion | Otro | SysAdmin | Otro | Medio |  | 0 | 8 Mayo: No Hay avance -15 mayo 17 mayo: No hay vance, Compromiso de entrega final el de 7 de junio
| 2024-05-02 | Revision Vmware Snapshot - Se intenta consolidar y no se puede por diferencial de espacio de igual manera se intenta clonar la maquina y por snapshots no se permite unica solucion aumentar espacio | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | Otro | Alto |  | 0 | 8 Mayo: No Hay avance -15 mayo 17 mayo: se reviso las maquinas a eliminar el snapshot, se han realizado las pruebas. Seguimiento el martes 21 de mayo 23 Mayo: No hay avance - Se han realizado diferentes validaciones para ver la mejor manera de realizar la tarea. 29 de mayo se dara una solucion definitiva para realizar la tarea en las demas maquinas | Se envio correo notificando que se ha realizado hasta la fecha al ingeniero Brayan el dia miercoles 22 de mayo se comenta el caso nuevamente con el y se realiza pruebas de aumentar almacenamiento a las maquinas en un disco secundario y sigue fallando esta prueba toca consultar de que otra manera se podria realizar esta accion dejando de ultimas aumentar el almacenamiento principal
|  | Monitorear los servidores de Jboss, Se debe entregar al usuario url, usuario y clave | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | Otro | Alto |  | 0 | 17 de Mayo: No hay avance Seguimiento el 21 de mayo 23 Mayo: No ha yAvance Esta tarea se pausa mientras se realiza Averiguaciónes | Los servidores que son Red Hat deben contar con un tipo de licencia o suscripcion de gestion lo cual esto permite que podamos acceder a los repositorios de instalacion de herramientas de Red Hat las version actual que tenemos en Jboos dejara de ser soportada por linux apartir del 30 de Junio
|  | Particiones de Teller | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | CWC | Medio |  | 0 | Detalle de actividades
|  | Particiones de xsell | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | CWC | Medio |  | 0 | Detalle de actividades
|  | Plan de Mantenimiento de No Producción Cronograma de mantenimientos | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | Otro | Bajo |  |  | Realizarlo -
|  | Plan de trabajo puntos de montura Servicos de teller Upgrade y Xsell | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | CWC | Bajo | 2 |  | Porque ocurrio la eliminación de la carpeta de Teller? cual es el procedimiento que debería ser? Plan de como se deberia realizarse -- Responsabilidad es de SysAdmin - Resolver como administración. ese tema no es nuevo, ni indebido Documentar Incidente - Entrega 27 mayo 2024
|  | Plan de Trabajo de una actualziacion de AIX 7.2 a 7.3 | Erick Rodriguez | En Validacion | Todos | SysAdmin | Otro | Bajo | 2 | 120 | Entrega 27 de mayo
| 2024-05-02 | Check list de mantenimiento diario Infraestructura No prod | Erick Rodriguez | Cerrado | [5 empty] | 0
| 2024-05-02 | Informe de claves root - NO se sube al share - | Erick Rodriguez | Cerrado | [5 empty] | 0
| 2024-05-02 | Corregir excel de informe de consulta | Erick Rodriguez | Cerrado | [5 empty] | 0
| 2024-05-06 | Validacion formulas excel | Erick Rodriguez | Cerrado |  | SysAdmin |  | Bajo | 1 | 60
| 2024-05-06 | Habilitacion y desHabilitacion de Neurona de cobis 06 y cobis 03 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB03 | SysAdmin | CMW | Bajo | 0.4 | 24
| 2024-05-07 | Validacion de filesystem CTS 27 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB27 | SysAdmin | CTS | Bajo | 1 | 60
| 2024-05-07 | Acceso permisos ftp de COBIS05 | Erick Rodriguez | Cerrado | COB05 | SysAdmin | CMW | Bajo | 0.5 | 30
| 2024-05-07 | Acceso permisos usuario consulta \\192.168.36.175 | Erick Rodriguez | Cerrado |  | SysAdmin |  | Bajo | 0.5 | 30
| 2024-05-09 | Revision Fallos CTS Cobis 24 en compañia de Steven | Erick Rodriguez | Cerrado | COB24 | SysAdmin | CTS | Bajo | 0.8 | 48
| 2024-05-10 | Actualizacion Sistema Operativo Windows Server cobis 04 - ATM con Jose Jimenez | Erick Rodriguez | Cerrado | COB04 | SysAdmin | ATM | Medio | 6 | 360

## Campos
ESTADO | ESPECIALISTA NOPROD | ACTIVOS | ESTADO CASO | AMBIENTE | SERVICIO | COMPONENTE | COMPLEJIDAD | USUARIO
Activo | Andres Muñoz | Andres Muñoz | En Validacion | COB01 | Base de Datos | ATM | Alto | BAC
Activo | Andres Sandoval | Andres Sandoval | Cerrado | COB02 | Catalogación | BRANCH | Medio | TOPAZ
Inactivo | Brayan Zanabria |  |  | COB03 | Funcional | CMP | Bajo | TODOS
Activo | Daniel Caicedo | Daniel Caicedo |  | COB04 | Software Base | CMW |  | Otros
Activo | Erick Rodriguez | Erick Rodriguez |  | COB05 | SysAdmin | CTS
Activo | Fabian Pinto | Fabian Pinto |  | COB06 | Otro | CWC
Activo | Giovanni Castelblanco | Giovanni Castelblanco |  | COB07 |  | FrontEnd
Activo | Raul Garzon | Raul Garzon |  | COB08 |  | MQ
Activo | Sandra Gutierrez | Sandra Gutierrez |  | COB09 |  | REC
Activo | Steven Garcia | Steven Garcia |  | COB10 |  | BD CENTRAL
Activo | Andres Muñoz | Andres Muñoz |  | COB21 |  | JBOSS
Activo | Andres Sandoval | Andres Sandoval |  | COB22 |  | Canales
Activo | Melisa Izaquita | Melisa Izaquita |  | COB23 |  | Bloqueo Fuente
|  |  |  | COB24 |  | Ejecutable
|  |  |  | COB25 |  | Compartidas
|  |  |  | COB26 |  | Otro
COB27
COB28
TELLERPROD
Todos BAC
Todos COB
Todos
Otro
Produccion